基于4D-BIM技术的变电修理技改

项目管理系统研究与应用项目中期工作报告

# 一、当前进展

项目周期从2018年10月到2020年3月，共17个月；目前进展到第9个月（第四十三周）。

于2019年6月26日进行了阶段性的工作汇报，整体进度符合预期。

# 二、完成成果

按照《计划任务书》，目前形成的成果主要包括：

1、设施设备建模

本项目范围，包括#1主变间隔、5001间隔、2201间隔、35kVI母各间隔，场地、主控楼等建模；制定了《变电修理技改三维建模指引》。

2、已完成系统功能

（1）“三图联动”（V1.0）

形成主接线图、三维模型图、台帐信息的联动功能。以便准确定位到模型相关部件迅速查看相关信息；形成《测试报告》；

（2）施工模拟（V1.0）功能

对修理技改的工作计划、工序步骤以动态的三维模型展现出来，进行工序预演，提前找到施工方案中可能存在的问题，进行修改优化，实现高效率；形成《测试报告》；

（3）质量/安全管理（V1.0）功能

现场人员可以通过移动APP，发起质量/安全问题处理需求、定位，并指定责任人进行跟踪和反馈；在系统中以“质量灯”/“安全等”方式标识在三维模型中，与施工过程信息动态链接、动态管理，直至作业闭环；此方式有效解决传统管控中的信息交流不畅和不易自查等缺点。

（4）进度管理（V1.0）功能

将工作分解结构WBS的进度计划（project）与模型关联，对实际施工过程实行管理和控制，包括：任务分派、进度分析，以便找出影响实际进度与计划进度差别的原因，进而进行改进。

（5）文档管理（V1.0）功能

在三维模型中可以查看各参数，以及相关联的文档，并可进行在线浏览、下载等操作，实现“模库一体化”管理，辅助电子化移交。

# 三、后续计划

1、2019年9月30日前，完成平台的质量/安全管理、进度管理、文档管理功能，完成中期检查；

2、2019年12月30日前，试运行，知识产权、专利、软著、论文；

3、2020年3月15日前，完成项目验收。

# 四、预期成效

以主变油枕、套管的修理技改业务为参考，以该“4D-BIM变电修理技改项目管理系统”的三维加进度的可视化呈现，降低质量、安全风险，提高人员作业过程中的时间和精力消耗、提高效率，预期成效：

1、以4D可视化技术，节约与各方协调联络比率：30%；

2、缩短工期比率：20%

3、节省由于工序调整等引起的直接费用损失比率：10%

4、落实质量/安全管控点的全过程闭环管理

5、“模库一体化”管理，为电子化移交提供支撑

# 五、附件

- 《附：工作说明.docx》

- 《中期审查汇报.pptx》

编写人员：

编写单位：

编写日期：