X{personName}有限公司

企业标准

X{personName}有限公司

项目管理制度

目    次

1.	总则	1

2.	规范性引用文件	1

3.	术语和定义	1

4.	职责	2

5.	管理内容与方法	2

5.1 总体原则	2

5.2 管理对象分类	2

5.3 管理周期	2

5.4 管理内容	3

5.4.1 项目规划	3

5.4.2 项目立项	3

5.4.3 项目过程管控	4

5.4.4 项目变更	5

5.4.5 项目内部验收	6

5.4.6 项目评价	7

6.	附则	7

7.	附录	7

项目管理制度

- 总则

1.1目的

为了提高劲源科技研发部的项目管理水平，控制产品研发周期、提高产品设计质量、及时回收项目款，促进项目管理的标准化、规范化、科学化，提高公司的核心竞争力，特制定本管理制度。

1.2适用范围

研发部项目管理，包括从项目可行性研究阶段开始到产品上市发布为止的期间，重点论述对产品研发阶段和相关人员的管理工作。

- 规范性引用文件

- 职责

4.1项目管理领导小组（PMO）

研发项目管理工作的决策机构，负责研发项目管理过程中的决策、监督、指导工作。

4.2 项目管理组

包括各项目经理，负责从从项目可行性研究阶段开始到产品上市发布为止的期间，控制产品研发周期、提高产品设计质量、及时回收项目款。

4.3 技术专业组

包括后端组、前端组、数据对接组等，负责各专业功能实现。

- 管理内容与方法

5.1 总体原则

促进项目管理的标准化、规范化、科学化。

5.2 管理对象分类

| 分类 | 构成 |
| --- | --- |
| 1号BIM平台 | 基于BIM的输变电施工项目管理平台 |
| 2号BIM平台 | 基于EIM的变电运维管理平台 |
| 3号BIM平台 | 基于BIM的配网运维管理平台 |

5.3 管理周期

管理周期涵盖研发项目规划、立项、过程管控、项目变更、项目验收、项目评价等全过程。

5.4 管理内容

5.4.1 项目规划

5.4.1.1管理要求

1、研发部规划须以公司整体战略为基准，项目经理组织相关人员开展研发规划具体拟定工作。研发规划周期一般为一年，每年滚动修订一次，每年三月前结束项目的规划。

2、研发规划要从公司的总体战略目标开始，通过分析外部的技术环境、公司自身的技术和运营资源，明确公司未来研发方向、重要研发项目。

3、研发规划包含研发的蓝图、一级里程碑、预期效果、预期人力投入情况。

4、年度研发计划是对研发规划的具体细化，根据研发规划、公司的年度经营计划及当期技术、市场、竞争对手的变化以及公司目前的研发技术现状进行编制，由PMO组织人员完成。

5.4.1.2管理步骤

1、研发规划拟定

PMO负责研发规划拟定、分析环境和资源。

2、审议

研发规划草案交由公司领导审核。

3、修改规划

PMO根据审议意见对规划进行修改。

4、审批规划

审批通过后，批准执行；若不通过，修改规划。

5.4.2 项目立项

5.4.2.1管理要求

1、项目立项专家应具有以下资格：

（1）通晓本专业技术知识，或具有丰富的研发项目开发和项目管理经验，担任过研发项目经理；

（2）公正、客观，在员工中具有较强的专家影响力；

2、项目立项评审小组对项目进行综合评级，按照如下评级内容进行立项评分：

（1）与公司发展规划吻合度；

（2）与目前项目群业务吻合度；

（3）公司相关技术储备程度；

（4）人力资源投入规模；

（5）资金投入规模；

（6）项目预期收益。

5.4.2.2管理步骤

1、编制研究报告

由相关项目经理，编制项目的《项目可行性研究报告》。

2、设立评审小组

组织相关专业专家组成项目立项评审小组，对项目情况进行全面的评价。

3、进行综合评级

评审小组对项目进行综合评级，按照评级内容进行立项评分。

4、立项申请

相关项目经理，根据项目特点，提出立项申请。

5、审议批准

PMO按照项目投资金额和项目特点，审议批准。如果没有通过，返回编制研究报告和立项申请过程。

5.4.3 项目过程管控

5.4.3.1 各项目经理，指导组织编制各项目的项目阶段工作计划，并对研发项目进展情况进行跟踪、统计和监督检查；项目采用项目经理负责制，各相关审批流程由项目经理发起。

5.4.3.2 项目过程管控内容，包括：

（1）进度完成情况；

（2）质量管控情况；

（3）技术路线；

（4）项目成员考核；

（5）采购执行情况；

（7）过程文档完成情况。

5.4.3.3 项目的过程管控以《项目工作计划》里程碑为基本时间基线。

5.4.3.4 项目经理按照项目管控内容编制项目工作《周报》，报相关方负责人、抄送公司内分管领导，包含如下内容：

（1）项目执行的实际记录、检查结果，下步工作计划；

（2）项目过程管控中存在的问题、风险及分析、改进意见。

5.4.4 项目变更

5.4.4.1 管理要求

1、项目变更类型：

项目变更包括项目的顺延、暂停、调整及终止等。

2、项目变更的原因：

（1）市场发生变化，需求发生改变；

（2）公司内部经营研发重点发生改变，项目已经不符合公司发展需要；

（3）公司资源紧张，进行资源调配的需求；

（4）项目过程中，出现不可预期的困难或事故，使得项目难以按照预期目标进行开展；

（5）项目组本身的原因，不能按期完成；

3、项目变更的需求的提出：

由项目经理发起申请，PMO组织专家组评估、确认后，提交公司领导审议。

5.4.4.2 管理步骤

1、编制变更申请

项目经理，编制项目的《项目变更申请》；

2、变更评估

PMO对项目变更申请进行综合评估。

3、审议批准

由公司领导，审议是否批准项目变更；如果审批通过，发出准许变更的通知并备案；如果没有通过，返回变更申请过程。

4、相关项目组执行项目变更。

5.4.5 项目内部验收

5.4.5.1管理要求

1、公司项目验收小组由相关专业的专家组成。

2、项目验收评审小组对项目进行综合评价，按照如下评价内容进行评分：

（1）与合同规定吻合度；

（2）项目的质量、进度、成本、资源、风险的控制。

5.4.5.2管理步骤

1、提出验收申请

各项目经理，提出项目验收申请。

2、审批验收申请

项目经理填报《项目验收申请》后，技术专家，对项目验收申请进行审批。

3、项目验收

验收专家根据验收标准开展项目验收，编写并形成内部验收报告。

4、完善项目

公司领导根据验收报告结果，判断项目是否通过。如果通过，可以提交甲方评审；如果不通过，项目团队完善项目，再走项目验收流程。

5.4.6 项目评价

5.4.6.1 项目评价是对公司发展规划范围内，具备推广能力的一个或数个相关项目进行的后评价。

5.4.6.2 项目评价由各项目经理发起，填报《项目评价申请》后，由PMO审批，审批通过后，公司领导组织项目评价小组开展评价工作。

5.4.6.3 项目评价发起时间为项目验收且产品化完成后第二年。

5.4.6.4 项目评价小组，对产品情况进行全面的评价。项目评价小组至少由如下人员构成：

（1）公司业务分管领导

（2）公司市场部相关人员

（4）各项目经理

（5）财务部相关人员

5.4.6.4 项目评价小组组织编写《项目评价报告》，该报告应包含如下内容：

（1）项目验收且产品化后（投入市场）近一年效益情况。

（2）产品给公司带来的业务情况。

（3）产品生命周期内预期效益分析。