目    录

1	概述	- 3 -

1.1	项目背景	- 3 -

{projectBackground}

1.2	项目依据	- 3 -

1.3	项目目标	- 3 -

1.4	项目范围	- 3 -

2	现状及需求分析	- 3 -

2.1	现状分析	- 3 -

{projectBackground}

2.2	需求分析	- 3 -

3	项目必要性分析	- 3 -

4	项目技术方案	- 4 -

{technicalSolution}

4.1	建设思路	- 4 -

4.2	应用范围功能框架	- 4 -

4.3	xx功能设计	- 4 -

5	项目实施方案	- 4 -

5.1	实施策略及计划	- 4 -

5.1.1	准备工作	- 4 -

5.1.2	需求分析	- 4 -

5.1.3	系统设计	- 4 -

5.1.4	系统开发	- 4 -

5.1.5	集成联调	- 4 -

5.1.6	系统运行	- 4 -

5.2	实施任务分解	- 4 -

6	项目投资估算	- 6 -

{costBenefitAnalysis}

6.1	投资依据说明	- 6 -

6.2	总投资	- 7 -

6.3	分阶段投资	- 8 -

7	项目效益分析	- 8 -

{costBenefitAnalysis}

7.1	管理效益分析	- 8 -

{costBenefitAnalysis}

7.2	经济效益分析	- 8 -

{costBenefitAnalysis}

7.3	社会效益分析	- 8 -

{costBenefitAnalysis}

8	项目风险分析	- 8 -

{riskAnalysis}

8.1	项目管理风险	- 8 -

8.2	防范对策	- 8 -

9	项目可行性分析	- 9 -

{feasibilityAnalysis}

10	项目研究结论及建议	- 9 -

概述

项目背景

{projectBackground}

1

上线前

启动

编制及评审实施方案

编制实施方案模版，分解WBS，明确工作包责任人、实施计划、资源条件等内容

1

2

召开项目启动会

配合召开项目启动会，准备会议材料

1

3

功能内部测试

环境准备

与局方协调测试软硬件环境，进行环境准备确认

5

4

版本部署测试

进行测试环境部署，根据功能清单进行功能测试验证。

15

5

测试问题汇报

根据测试问题进行记录汇总，在总部环境进行问题反馈确认汇报。

10

6

问题消缺

根据开发人员给出的消缺计划，进行功能消缺。

30

7

集成调试

软件、硬件集成调试

与业务系统进行电子化移交单集成联调。

10

8

培训

版本更新功能培训教材编制

根据每次发布清单，就相关新功能进行培训材料编制。

10

9

版本更新功能培训

通过组织集中或现场培训各单位系统录入相关人员，培训其数据规范录入、常见问题数据处理方法，减少日后问题数据的产生，提升数据质量。至少2场，每场2天，现场培训不少于3场。3人*2场*2天，共计12人天。

12

10

上线切换

用户测试

开展功能测试以及联调测试。

10

11

编制上线方案

编制上线方案和系统切换计划。

5

12

上线演练

制定应急演练方案，开展上线演练。

5

13

正式环境切换

进行系统正式环境切换，全面监控系统运行状态，收集用户反馈问题，编制上线运行报告

5

14

试运行

小版本发布

测试

开展小版本功能、性能测试。

20

15

发布

小版本发布，开展小版本发布后的跟踪监测工作。

10

16

使用答疑

解决一线用户问题

解答与处理一线用户问题，包括前台用户操作使用和后台配置管理等现场可以直接处理的问题。1人*30天

30

17

运行维护

功能改进

管理及跟踪反馈二线用户问题（系统缺陷、功能改进、功能需求等现场不能直接处理的功能性问题）。1人*20天。

20

18

适应性维护

维护数据库、缓存服务器、编解码服务器、消息服务器、应用服务器等，包括日常运行监控、维护和调优。

20

总工作量合计

219

项目投资估算

{costBenefitAnalysis}

2、根据《中国软件行业软件工程定额标准》，开发费采用功能点估算法进行测算，计算公式如下：

开发费=开发人员单价（元/人天）*（（（内部数据功能点分值*内部数据个数+外部数据功能点分值*外部数据个数）*规模变更因子*功能点耗时率/8 )*调整因子）

内外部数据列表:

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 内部逻辑文件 | 外部逻辑文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 总投资

| 项目费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一甲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 投资估算(按费用性质) |  |  | {costBenefitAnalysis} 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体各单位项目投资估算情况详见附件《2019年xx公司xx项目可行性研究估算书》。

  - 分阶段投资

| 分阶段投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {costBenefitAnalysis} 2019年 | 2020年 |  |  |
|  |  |  |  | 资本性 | 费用性 | 合计 | 资本性 | 费用性 | 合计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目效益分析

{costBenefitAnalysis}